ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

8 февраля 2022 года № 64

О подготовке и реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях Веселовского района центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году

Во исполнение приказов министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 15.12.2020 № 1039 «Об утверждении ответственного должностного лица и перечня общеобразовательных организаций», которым утвержден перечень общеобразовательных организаций Ростовской области (пять из них общеобразовательные школы Веселовского района), от 30.12.2021 № 1211 «Об утверждении рекомендаций по проектированию дизайна и зонирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», создаваемых в 2022 году в рамках регионального проекта «Современная школа» (Ростовская область)», которым утверждены рекомендации по проектированию дизайна и зонирования центров «Точка роста» в 2022 году, от 25.01.2022 № 49 «Об утверждении инфраструктурного листа для создания и обеспечения функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в 2022 году за счет средств областного бюджета», которым утвержден перечень оборудования для создания центров «Точка роста» в 2022 году в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», в целях качественной подготовки и проведения работ по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями по оформлению и зонированию помещений,

П р и к а з ы в а ю:

1. Определить муниципальным координатором реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях Веселовского района центров образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году методиста информационно-методического кабинета Отдела образования Администрации Веселовского района Зайцеву Татьяну Валерьевну.
2. Утвердить:
	1. План мероприятий («дорожную карту») первоочередных действий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях Веселовского района центров образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году (Приложение 1).
	2. Состав рабочей группы по созданию центров образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году (Приложение 2).
3. Главному специалисту Отдела образования Администрации Веселовского района Иваненко Александру Сергеевичу:
	1. Организовать контроль работы по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствии с приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 30.12.2021 № 1211 «Об утверждении рекомендаций по проектированию дизайна и зонирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», создаваемых в 2022 году в рамках регионального проекта «Современная школа» (Ростовская область)», руководствуясь общими требованиями пожарной безопасности.
4. Специалисту по закупкам Отдела образования Администрации Веселовского района Дудниковой Наталье Николаевне:
	1. Организовать контроль проведения закупочных процедур на средства субсидии до 01.04.2022 года, на основании приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 25.01.2022 № 49 «Об утверждении инфраструктурного листа для создания и обеспечения функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в 2022 году за счет средств областного бюджета».
5. Главному бухгалтеру планово-финансового сектора Отдела образования Администрации Веселовского района Богомазовой Марине Владимировне:
	1. Организовать заключение соглашений о предоставлении субсидии из бюджета Ростовской области местному бюджету на реализацию регионального проекта «Современная школа» в подсистеме «АЦК – Планирование» информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области»
6. Руководителям образовательных организаций:
	1. Создать на базе вверенных вам образовательных организаций центры образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году.
	2. Назначить ответственное лицо (школьного координатора) за реализацию мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательной организации центра образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году.
	3. Утвердить состав рабочей группы по созданию центра образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году.
	4. Разработать план мероприятий («дорожную карту») первоочередных действий по созданию и функционированию в общеобразовательной организации центра образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году.
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий Отделом образования

Администрации Веселовского района Т.В. Олексюк

Ознакомлены:

|  |
| --- |
| Дмитриева О.В. Цехмистренко М.Н.Зайцева Т.В. Форопонова О.Ю.Иваненко А.С. Вандюк. О.Г.Богомазова М.В. Евдокимова Г.ФДудникова Н.Н. Четина Г.В. |

Приложение 1

 к приказу Отдела образования

от 08.02.2022 № 64

План мероприятий («дорожная карта»)

первоочередных действий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях Веселовского района центров образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Ответственные из состава рабочей группы | Сроки |
| 1 | Информационное сопровождение создания и функционирования центров «Точка роста» | Сайты:- Отдела образования;-образовательных организаций.Районные СМИ. | Дмитриева О.В. Зайцева Т.В. Евдокимова Г.Ф. Цехмистренко М.Н. Форопонова О.Ю Вандюк О.Г. Четина Г.В. | Постоянно |
| 2 | Заключение соглашений о предоставлении субсидии из бюджета Ростовской области местному бюджету на реализацию регионального проекта «Современная школа» в подсистеме «АЦК – Планирование» информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | Соглашение о предоставлении субсидии | Богомазова М.В. Дудникова Н.Н. | Февраль 2022 года |
| 3 | Подготовка мониторинговой информации для формирования инфраструктурных листов по оснащению общеобразовательных организаций оборудованием, расходными материалами, средствами обучения и воспитания | Сведения МО и ПО РО | Зайцева Т.В. Евдокимова Г.Ф. Цехмистренко М.Н. Форопонова О.Ю Вандюк О.Г. Четина Г.В. | По запросу МО и ПО РО |
| 4 | Подготовка к согласованию проектов зонирования и дизайн-проектирования помещений центров «Точка роста» | Сведения МО и ПО РО | Иваненко А.С. Евдокимова Г.Ф. Цехмистренко М.Н. Форопонова О.Ю Вандюк О.Г. Четина Г.В. | По запросу МО и ПО РО |
| 5 | Подготовка сметной документации для проведения ремонтных работ в помещениях и рекреациях общеобразовательных организаций, отведенных для центров «Точка роста» | Сметы | Иваненко А.С. Евдокимова Г.Ф. Цехмистренко М.Н. Форопонова О.Ю Вандюк О.Г. Четина Г.В. | Февраль – Март 2022 года |
| 6 | Подготовка аукционной документации по проведению ремонтных работ и приобретению оборудования | Аукционная документация | Иваненко А.С. Дудникова Н.Н. Евдокимова Г.Ф. Цехмистренко М.Н. Форопонова О.Ю Вандюк О.Г. Четина Г.В. | Март – Апрель 2022 года |
| 7 | Проведение ремонтных работ в помещениях и рекреациях общеобразовательных организаций, отведенных для центров «Точка роста» приведение в соответствие с фирменным стилем | Соответствие дизайн-проекту и проекту зонирования | Иваненко А.С. Евдокимова Г.Ф. Цехмистренко М.Н. Форопонова О.Ю Вандюк О.Г. Четина Г.В. | Июнь – Июль 2022 года  |
| 8 | Анализ и подбор кадрового состава центров «Точка роста»Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами центра «Точка роста» и методическими комплексами | Внесение изменений в должностные обязанности (по необходимости)Приказ об утверждении программ | Зайцева Т.В. Евдокимова Г.Ф. Цехмистренко М.Н. Форопонова О.Ю Вандюк О.Г. Четина Г.В. | Апрель – Май 2022 годаАвгуст 2022 года |
| 9 | Обеспечение участия педагогов и сотрудников центров «Точка роста» в повышении квалификации по программам из реестра федерального оператора | Свидетельства о повышении квалификации | Евдокимова Г.Ф. Цехмистренко М.Н. Форопонова О.Ю Вандюк О.Г. Четина Г.В. | Февраль – Август 2022 года |
| 10 | Подготовка к мониторингу и контролю МО и ПО РО соответствия площадок центров «Точка роста» в общеобразовательных организациях | Выезд специалистов МО и ПО РО по графику министерства | Дмитриева О.В. Зайцева Т.В. | Август 2022 года |
| 11 | Открытие и начало работы центров «Точка роста» (Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализуемыми центром «Точка роста») | Информационное освещение на сайтах:- школ;- Отдела образования;- районных СМИ | Евдокимова Г.Ф. Цехмистренко М.Н. Форопонова О.Ю Вандюк О.Г. Четина Г.В. | 01 сентября 2022 года |
| 12 | Набор обучающихся на курсы внеурочной деятельности, группы по реализации дополнительных общеобразовательных программ естественно – научной и технической направленностей, предметных областей «математика – информатика» и «естественно – научные предметы» | Приказ о зачислении | Евдокимова Г.Ф. Цехмистренко М.Н. Форопонова О.Ю Вандюк О.Г. Четина Г.В. | Сентябрь 2022 года |
| 13 | Ежеквартальный мониторинговый отчет выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» | Сведения в МО и ПО РО | Дмитриева Т.В. Зайцева Т.В. | Ежеквартально |

Приложение 2

 к приказу Отдела образования

от 08.02.2022 № 64

Состав рабочей группы

 по созданию центров образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году

Дмитриева О.В., заместитель заведующего Отделом образования,

Зайцева Т.В., методист информационно-методического кабинета Отдела образования,

Иваненко А.С., главный специалист Отдела образования.,

Богомазова М.В., главный бухгалтер ПФС Отдела образования,

Дудникова Н.Н., специалист по закупкам Отдела образования,

Евдокимов Г.Ф., директор МБОУ Веселовской СОШ № 1,

Цехмистренко М.Н., директор МБОУ Краснооктябрьской СОШ,

Форопонова О.Ю., директор МБОУ Малозападенской СОШ,

Вандюк О.Г., директор МБОУ Верхнесоленовской СОШ,

Четина Г.В., директор МБОУ Багаевской СОШ.