**Утвержден**

приказом от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

Директор

МБОУ Краснооктябрьской СОШ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Н. Цехмистренко

**Дорожная карта мероприятий МБОУ Краснооктябрьской СОШ по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО**

**на 2022–2023 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения/  исполнитель | Результат |
| 1. **Организационное обеспечение перехода на обучение по новым**   **ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь 2022/  *директор* | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО.  Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО. |
| 2 | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2023 годов | Март 2022/  *зам. директора по УВР* | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2023 годов |
| 3 | Проведение классных родительских собраний в 1-5-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО | Март 2022/  *классные руководители 1-5 классов* | Протоколы классных родительских собраний в 1-5-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 4 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | 2022-2023 | Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях  Пакет информационно-методических материалов  Разделы на сайте ОО |
| 5 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Февраль-март 2022/  *директор* | Аналитическая записка об оценке условий школы с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО |
| 6 | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Февраль-март 2022/  *завхоз* | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО |
| 7 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 1 сентября/  *библиотекарь* | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО.  Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 8 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | Ежегодно до 1 апреля | Аналитическая справка замдиректора по УВР.  Аналитическая справка замдиректора по ВР |
| 9 | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и ЦТ, ДЮСШ, СДК обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО | 2022-2023/  *зам.директора по УВР и ВР* | Модели сетевого взаимодействия  Договоры о сетевом взаимодействии |
| |  | | --- | | **2. Нормативное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 1 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2022-2023 | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 2 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО | 2022-2023 | Протоколы ШМО |
| 3 | Внесение изменений в программу развития школы | До 01.09.2022 | Приказ о внесении изменений в программу развития школы |
| 4 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь-август 2022 | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 5 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | До 01.09.2022 | Должностные  инструкции |
| 6 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО школы, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО | До 01.07.2022 | Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД |
| 7 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | До 01.07.2022 | Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД |
| 8 | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД | До 31.08.2022 | Протокол ПС  Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД |
| 9 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022-2023 учебный год | До 31.08.2022 | Учебный план НОО.  Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности НОО.  План внеурочной деятельности ООО |
| 10 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31.08.2022 | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-5-х классов |
| 11 | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | ежегодно | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка |
| 12 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | До 01.09.2022 | Протокол ПС  Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО |
| **3. Методическое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 1 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 01.03.2022 | План методической работы.  Приказ об утверждении плана методической работы |
| 2 | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических  работников школы с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО | По необходимости | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников школы |
| 3 | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом | В течение учебного года | Протоколы заседаний ПС |
| 4 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | Весь период | Аналитическая справка замдиректора по УР и ВР |
| 5 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Весь период | План работы педагога-психолога |
| 6 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | Весь период | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО |
| 7 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО | Весь период | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО |
| **4. Кадровое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Март 2022 | Аналитическая справка замдиректора по УВР и ВР |
| 2 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников школы в условиях перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Весь период | Аналитическая справка замдиректора по УВР и ВР |
| 3 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО | Ежегодно до 01.09 | План курсовой подготовки |
| 4 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | Ежегодно до 01.09 | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год |
| **5. Информационное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 1 | Размещение на сайте школы информационных материалов о переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2022-2023 | Сайт школы |
| 2 | Информирование родительской общественности о переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2022-2023 | Сайт школы, информационный стенд школы |