Дорожная карта

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в  МБОУ Краснооктябрьской СОШ в 2026  году.

| № п/п |  | Основные направления деятельности | Сроки реализации |  |  | Ответственные исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ проведения ГИА в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее ГИА-9) и среднего общего образования (далее ГИА – 11) в 2025 году в МБОУ Краснооктябрьской СОШ: - оформление аналитических справок; - представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в муниципальном публичном отчете. | август 2025 года |  |  | Зам директора по УВР Копаницкая Т.Г, руководители ШМО |  |
| 1.1. |  | Проведение самодиагностики уровня организации ГИА в форме основного государственного (далее ОГЭ) и единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в 2025 году на территории Веселовского района в соответствии с критериями эффективности организационно – технологического обеспечения ГИА. | сентябрь 2025 года |  |  | Администрация Школы |  |
| 1.2. |  | Анализ, обсуждение полученных результатов ГИА в 2025 году: - на заседаниях школьных методических объединений учителей - предметников; - на заседаниях педагогических советов общеобразовательной организации; - на родительских собраниях в общеобразовательных организациях; | сентябрь 2025 года |  |  | Зам директора по УВР Копаницкая Т.Г., руководители ШМО |  |
| 1.3. |  | Размещение аналитических материалов по итогам проведения ГИА-9, 11 в 2025 году на сайте школы | август 2025 года |  |  | Копаницкая Т.Г. Благих С.А. |  |
| 1.4. |  | Участие в совещания по итогам проведения ГИА – 9,11 в целях совершенствования организации проведения ГИА в 2026 году | сентябрь – ноябрь 2025 года |  |  | Рябоволова И.А Копаницкая Т.Г |  |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Планирование индивидуальной работы с обучающимися для дальнейшего получения высшего образования |  |  | в течение 2025 -2026 учебного года |  |  | Рябоволова И.А., Копаницкая Т.Г., кл. руководители |
| 1.1. | Разработка пошаговых планов действий по повышению качества знаний обучающихся, включая корректировку рабочих программ учителей с учетом анализа результатов ГИА- 2026. |  |  |  | в течение 2025 -2026 учебного года |  | Зам директора по УВР Копаницкая Т.Г. |
| 1.2. | Организация проведения индивидуально - групповых занятий для обучающихся |  |  |  | в течение 2025 -2026 учебного года |  | Учителя-предметники |
| 1.3. | Психолого – педагогическое сопровождение обучающихся с целью эффективности качества подготовки обучающихся к прохождению ГИА – 2026 |  |  |  | в течение 2025 -2026 учебного года |  | Рябоволова И.А., педагог-психолог, кл.руководители |
| 1.4. | Организация и участие в национальных и региональных исследованиях качества образования |  |  |  | согласно графику |  | Копаницкая Т.Г |
| 2. | Корректировка прохождения курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА |  |  |  | в течение 2025 -2026 учебного года |  | Копаницкая Т.Г |
| 2.1. | Организация и проведение «круглых столов», мастер-классов, семинаров - совещаний для учителей – предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-2026: по математике: - Анализ результатов ГИА-2025 по математике в 9 классе и характеристика типичных ошибок. - Анализ результатов ГИА-2025 по математике в 11 классе и характеристика типичных ошибок. - Система подготовки обучающихся 11 классов к двухуровневому экзамену по математике. - Контроль и оценка результатов обучения математике. Использование мотивирующих способов организации, контроля и оценивания знаний учащихся при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ в средней школе. - Использование результатов оценочных процедур, в том числе ОГЭ и ЕГЭ в повышении качества образования, в совершенствовании преподавания предмета и повышения квалификации педагогов. По русскому языку: - Анализ результатов ГИА-2025 по русскому языку в 9 классе и характеристика типичных ошибок. - Анализ результатов ГИА-2025 по русскому языку в 11 классе и характеристика типичных ошибок. - Организация практикумов по выполнению заданий с развернутым ответом в КИМ ЕГЭ по русскому языку. Система оценивания. - Формирование умений и навыков в работе по написанию сочинения. - Изменение в КИМ ЕГЭ в 2026 году. - Использование результатов оценочных процедур, в том числе ОГЭ и ЕГЭ в повышении качества образования, в совершенствовании преподавания предмета и повышения квалификации педагогов. По литературе: - Использование результатов оценочных процедур ЕГЭ в повышении качества образования, в совершенствовании преподавания предмета и повышения квалификации педагогов. - Предполагаемая структура КИМ по предмету в ЕГЭ - 2026, общая структура экзаменационной работы по литературе, критерии оценивания. Навыки глубокого анализа, предложенного к разбору произведения в третьей части КИМ, состоящей из сочинения. - Методика подготовки обучающихся к итоговому сочинению (изложению). - Организация подготовки к итоговой аттестации по предмету в условиях реализации ФГОС (среднее образование). По иностранным языкам: - Использование результатов оценочных процедур ЕГЭ в повышении качества образования, в совершенствовании преподавания предмета и повышения квалификации педагогов. - Изменения в КИМ ЕГЭ в 2026 году. По информатике: - Использование результатов оценочных процедур ЕГЭ в повышении качества образования, в совершенствовании преподавания предмета и повышения квалификации педагогов. - Особенности ЕГЭ по информатике в 2026 году. - Практические занятия по выполнению тестов с использованием компьютерной техники. - Практическая работа с заданиями среднего и высокого уровня сложности. - Пробное решение демоверсии https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory , https://4ege.ru/gia-in-9/71078-demoversii-oge-2025-v2.html По обществознанию: - Использование результатов оценочных процедур ЕГЭ в повышении качества образования, в совершенствовании преподавания предмета и повышения квалификации педагогов. - Методика подготовки обучающихся к ЕГЭ по обществознанию (обмен опытом). - Изменения в структуре КИМ по обществознанию в 2026 году. - Практические занятия: -короткий ответ на вопрос в заданиях первой части КИМ, - написание эссе – работа над второй частью в заданиях КИМ. По истории: - Использование результатов оценочных процедур ЕГЭ в повышении качества образования, в совершенствовании преподавания предмета и повышения квалификации педагогов. - изменение в КИМ ЕГЭ в 2026 году. - Практические занятия: - задания с коротким ответом на вопрос; - мини – сочинение как умение оперировать информацией и логически аргументировать свою позицию. По биологии: - Использование результатов оценочных процедур ЕГЭ в повышении качества образования, в совершенствовании преподавания предмета и повышения квалификации педагогов. - Система и принципы подготовки обучающихся к ГИА в форме ЕГЭ (обмен передовым опытом). По химии: - Использование результатов оценочных процедур ЕГЭ в повышении качества образования, в совершенствовании преподавания предмета и повышения квалификации педагогов. - Система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА-2026 (обмен опытом). - Практические занятия: работа с обновленными КИМ с осуществлением множественного выбора верных ответов, установлением логического соответствия и решением расчетных задач, работа с экспериментами. - По географии: - Использование результатов оценочных процедур ЕГЭ в повышении качества образования, в совершенствовании преподавания предмета и повышения квалификации педагогов. - Типичные ошибки обучающихся по итогам ГИА-2025. Рекомендации по их устранению. - Практические занятия: работа с усложненными заданиями КИМ. Выбор форм и методов. Работа с сообщениями из СМИ, задания, связанные с погодными явлениями, изменением климата и окружающей среды. По физике: - Использование результатов оценочных процедур ЕГЭ в повышении качества образования, в совершенствовании преподавания предмета и повышения квалификации педагогов. - Типичные ошибки обучающихся по итогам ГИА-2025. Рекомендации по их устранению. - Система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА - 2026 (Обмен опытом). - Практические занятия: короткий ответ на вопрос или выявление логического соответствия – ответ на задания КИМ по физике. |  |  |  | в течение 2025 -2026 учебного года |  | Копаницкая Т.Г , Учителя-предметники |
| 2.2. | Проведение контрольных работ в форме ОГЭ, ЕГЭ по предметам (математика, русский язык). Проведение пробных экзаменов информатика, обществознание, биология, география). |  |  |  | Декабрь 2025 февраль- март 2026 |  | Копаницкая Т.Г Учителя-предметники |
| 2.3. | Анализ результатов пробных экзаменов. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов с учетом дифференцированного подхода к обучению учащихся, испытывающих затруднения в обучении. |  |  |  | март 2026 |  | Учителя-предметники |
| 2.4. | Анализ результатов проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к государственной итоговой аттестации |  |  |  | январь 2026 |  | Копаницкая Т.Г |
| 2.5. | Анализ результатов проведения итогового собеседования по русскому языку (9 класс) как условия допуска к государственной итоговой аттестации. |  |  |  | март 2026 |  | Копаницкая Т.Г |
| 2.6. | Мониторинг оценки качества общего образования |  |  |  | в течение 2025-2026 учебного года |  | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| Нормативно – правовое и методическое обеспечение ГИА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка нормативных правовых актов школьного уровня по организации и проведению ГИА – 9 и ГИА – 11 в 2026 году. Приведение школьной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами |  |  |  | в течении 2025-2026 учебного года |  | Копаницкая Т.Г. руководители ШМО |
| 1.1. | Подготовка проектов правовых актов школы: - приказов об участии в едином государственном экзамене по предметам; - о назначении ответственного лица за организацию и проведение ГИА (ОГЭ – 9 и ЕГЭ – 11) в 2026 году; - об утверждении плана подготовки к ГИА – 2026 (ЕГЭ – 11 и ОГЭ – 9) |  |  |  | согласно расписанию проведения ОГЭ, ЕГЭ |  | Рябоволова И.А. |
| 1.2. | Подготовка предложений по внесению в нормативные правовые документы муниципального уровня: - по персональному составу государственной экзаменационной комиссии среднего общего образования Ростовской области; - по персональному составу временных коллективов, в том числе руководителей ППЭ для проведения ГИА – 9,11 по каждому учебному предмету в ППЭ в 2026 году; - по персональному составу областных предметных комиссий (подкомиссий) по учебным предметам при проведении ГИА-9 в 2026 году; - по составу общественных наблюдателей при проведении ГИА-9,11. |  |  |  | в течение 2025 -2026 учебного года |  | Рябоволова И.А., Копаницкая Т.Г. |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, 11, на муниципальном и региональном уровне с последующим тестированием для: - организаторов ППЭ; - технических специалистов; - членов конфликтной комиссии; -членов предметных комиссий; - общественных наблюдателей. |  |  |  | по графику |  | Копаницкая Т.Г. |
| 1.2. | Организация участия в обучающем семинаре для организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с использованием технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях и сканирование ЭМ в штабе пункта приема ЕГЭ, по работе с программным обеспечением по комплектованию ЭМ с индивидуальными комплектами и прочее. |  |  |  | февраль-май 2026 |  | Копаницкая Т.Г. |
| 1.3. | Участие в вебинарах по вопросу написания итогового сочинения (изложения) |  |  |  | Октябрь-ноябрь 2025 года |  | Копаницкая Т.Г. Учителя русского языка и литературы |
| 1.4. | Участие в вебинарах по вопросу проведения итогового собеседования в 9-х классах |  |  |  | Ноябрь-декабрь 2025 года, январь 2026 года |  | Копаницкая Т.Г. Учителя русского языка и литературы |
| 1.5. | Участие в вебинарах, онлайн консультациях, обучающих семинарах по вопросам организации и проведению ГИА-9 |  |  |  | в течение 2025 -2026 учебного года |  | Копаницкая Т.Г. Учителя -предметники |
| 1.6. | Инструктаж педагогов, назначенных в качестве сопровождающих обучающихся в ППЭ для сдачи ОГЭ, ЕГЭ. |  |  |  | апрель-июнь 2026 года |  | Копаницкая Т.Г. |
| Информационно-технологическое обеспечение ГИА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление информации о работе телефона «горячей линии» по вопросам проведения ГИА – 2026 на сайте школы |  |  |  | в течение 2025-2026 учебного года |  | Копаницкая Т.Г. Благих С.А. |
| 2. | Информационное наполнение сайта школы в сети «Интернет» по вопросам организации подготовки и проведения ГИА-2026 |  |  |  | в течение 2025-2026 учебного года |  | Копаницкая Т.Г. Благих С.А. |
| 3. | Подготовка и распространение информационных памяток для выпускников 9, 11 классов и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА в 2026 году |  |  |  | в течение 2025-2026 учебного года |  | Копаницкая Т.Г. учителя-предметники, кл. руководители |
| 4. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в 11 классе как допуска к ГИА-2026: - в основной срок; - дополнительные сроки. |  |  |  | декабрь 2025, февраль, май 2026 года |  | Копаницкая Т.Г. |
| 5. | Ознакомление с местами регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) |  |  |  | Октябрь 2025 |  | Копаницкая Т.Г. |
| 6. | Участие в инструктивно – методических вебинарах, совещаниях по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения) |  |  |  | в течение 2025-2026 учебного года |  | Копаницкая Т.Г. |
| 7. | Организация и проведение итогового собеседования в 9 классе как допуска к ГИА-2026: - в основной срок; - дополнительные сроки. |  |  |  | в соответствии с планом - графиком |  | Копаницкая Т.Г. |
| 8. | Сбор материалов для аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей. |  |  |  | в течение 2025-2026 учебного года |  | Копаницкая Т.Г. |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА для участников ГИА – 2026, их родителей (законных представителей), ведение официальных сайтов |  |  |  | в течение 2025-2026 учебного года |  | Копаницкая Т.Г. Кл руководители |
| 1.1. | Размещение актуальных информационно – аналитических материалов по вопросам проведения ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования на официальном сайте Отдела образования в сети «Интернет» |  |  |  | в течение 2025-2026 учебного года |  | Копаницкая Т.Г.. Благих С.А. |
| 1.2. | Организация проведения пробного экзамена для выпускников школы |  |  |  | октябрь – декабрь 2025 года февраль - март 2026 года |  | Копаницкая Т.Г. |
| 1.3 | Организация и проведение «Единого родительского собрания» по вопросам подготовки к проведению ГИА |  |  |  | февраль-апрель 2026 |  | Копаницая Т.Г. Кл руководители |
| 1.4. | Организация и проведение тематических акций «Единый День ГИА» и др. |  |  |  | февраль – май 2026 |  | Копаницкая Т.Г. |
| 1.5. | Организация психологической поддержки выпускников текущего года в ходе подготовки к проведению ГИА в 2026 году |  |  |  | в течение 2025 – 2026 учебного года |  | Копаницкая Т.Г. Психолог |
| 2. | Оформление информационных стендов в школе по процедуре проведения ГИА в 2026 году, размещение соответствующей информации на сайтах ОО |  |  |  | в течение 2025 – 2026 учебного года |  | Копаницкая Т.Г. Учителя-предметники |
| 2.1. | Участие в конкурсе видеороликов «За честный ЕГЭ», «Я сдам ЕГЭ» среди выпускников текущего года. |  |  |  | апрель – май 2026 года |  | Копаницкая Т.Г. |
| 2.2. | Участие во Всероссийской акции «100 баллов для победы» |  |  |  | апрель 2026 года |  | Копаницкая Т.Г. |
| 2.3. | Своевременное доведение до сведения участников ГИА-11 перечня и программ вступительных испытаний по направлениям подготовки (специальности) в ОО высшего образования и профессиональных образовательных организациях Ростовской области и размещения данного перечня на сайтах Отдела образования и ОО. |  |  |  | в течение 2025 – 2026 учебного года |  | Копаницкая Т.Г. Кл руководители |
| 2.4. | Участие в цикле вебинаров для обучающихся по всем предметам ЕГЭ «ЕГЭ-ключ к успеху». |  |  |  | в течение 2025-2026 учебного года |  | Копаницкая Т.Г. Учителя-предметники |
| 2.5. | Участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» |  |  |  | Февраль 2026 года |  | Копаницкая Т.Г. |
| 2.6. | Организация работы с участниками ГИА и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11 (вебинары, онлайн консультации, родительские собрания, открытые уроки, тематические занятия) |  |  |  | В течение 2025-2026 учебного года |  | Копаницкая Т.Г. Кл руководители |
| 2.7. | Участие в муниципальном и областном этапах конкурса «Тематический ЕГЭ по вопросам науки и технологий» |  |  |  | Октябрь, ноябрь 2025 года |  | Копаницкая Т.Г. |
| Мониторинг мероприятий по организации и проведению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение родительского собрания «Итоговая аттестация в 2026 году». Основные задачи ГИА-2026 |  |  |  | Ноябрь - декабрь 2025 года, апрель-май 2026 года |  | Копаницкая Т.Г. Кл руководители |